## タスクマネージャー
■進捗管理表
タスク |  |  | 状況 | 担当者 | 予定 |  | 工数 |  | 進捗 (%) | 2025-09-01
[5 empty] | 開始日 | 完了日 | 予算(h) | 実績(h) |  | 2025-05-03 |  | 2025-05-04 |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-06 |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-08 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-10 |  | 2025-05-11 |  | 2025-05-12 |  | 2025-05-13 |  | 2025-05-14 |  | 2025-05-15 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-17 |  | 2025-05-18 |  | 2025-05-19 |  | 2025-05-20 |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-22 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-24 |  | 2025-05-25 |  | 2025-05-26 |  | 2025-05-27 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-29 |  | 2025-05-30
[10 empty] | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火
[10 empty] | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
基本設計
| ユースケース図 |  |  | 各担当者 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 4
画面遷移図
詳細設計
一覧
|  | 画面設計書 |  | 本多 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2
|  | 詳細クラス図 |  | 本多 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 4 |  | 90
|  | レビュー |  | 本多 | 2025-09-19 | 2025-09-19
ログイン/ログアウト
|  | 画面設計書 |  | 平石 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 3
|  | 詳細クラス図 |  | 平石 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 5 |  | 80
|  | レビュー |  | 平石 | 2025-09-19 | 2025-09-19
登録
|  | 画面設計書 |  | 好井 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8
|  | 詳細クラス図 |  | 好井 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 4 |  | 90
|  | レビュー |  | 好井 | 2025-09-19 | 2025-09-19
編集
|  | 画面設計書 |  | 佐原 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 8
|  | 詳細クラス図 |  | 佐原 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 4 |  | 20
|  | レビュー |  | 佐原 | 2025-09-19 | 2025-09-19
削除
|  | 画面設計書 |  | 本多 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2
|  | 詳細クラス図 |  | 本多 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 4
|  | レビュー |  | 本多 | 2025-09-19 | 2025-09-19
実装
DB一覧
|  | SQL/DB作成 |  | 平石 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 5
|  | レビュー |  | 平石 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1
一覧
|  | 画面 |  | 本多 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 4
|  | DAO(必要メソッドのみ) |  | 本多 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1
|  | Bean |  | 本多 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1
|  | サーブレット |  | 本多 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 4
|  | レビュー |  | 本多 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 1
ログイン/ログアウト
|  | 画面 |  | 平石 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 11
|  | DAO(必要メソッドのみ) |  | 平石 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 5
|  | Bean |  | 平石 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2
|  | サーブレット |  | 平石 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 12
|  | レビュー |  | 平石 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 1
登録
|  | 画面 |  | 好井 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 12
|  | DAO(必要メソッドのみ) |  | 好井 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 5
|  | Bean |  | 好井 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2
|  | サーブレット |  | 好井 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 12
|  | レビュー |  | 好井 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 1
編集
|  | 画面 |  | 佐原 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 12
|  | DAO(必要メソッドのみ) |  | 佐原 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 5
|  | Bean |  | 佐原 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2
|  | サーブレット |  | 佐原 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 12
|  | レビュー |  | 佐原 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 1
削除
|  | 画面 |  | 本多 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 5
|  | DAO(必要メソッドのみ) |  | 本多 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 1
|  | Bean |  | 本多 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 1
|  | サーブレット |  | 本多 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 4
|  | レビュー |  | 本多 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 1
単体テスト
一覧
|  | JUnitテスト仕様書 |  | 本多 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 3
|  | レビュー |  | 本多 | 2025-09-26 | 2025-09-26
|  | テストコード |  | 本多 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2
|  | レビュー |  | 本多 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 1
ログイン/ログアウト
|  | JUnitテスト仕様書 |  | 平石 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 4
|  | レビュー |  | 平石 | 2025-09-29 | 2025-09-29
|  | テストコード |  | 平石 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 3
|  | レビュー |  | 平石 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 1
登録
|  | JUnitテスト仕様書 |  | 好井 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 4
|  | レビュー |  | 好井 | 2025-09-29 | 2025-09-29
|  | テストコード |  | 好井 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 3
|  | レビュー |  | 好井 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 1
編集
|  | JUnitテスト仕様書 |  | 佐原 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 4
|  | レビュー |  | 佐原 | 2025-09-29 | 2025-09-29
|  | テストコード |  | 佐原 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 3
|  | レビュー |  | 佐原 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 1
削除
|  | JUnitテスト仕様書 |  | 本多 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 3
|  | レビュー |  | 本多 | 2025-09-29 | 2025-09-29
|  | テストコード |  | 本多 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2
|  | レビュー |  | 本多 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 1
結合テスト
一覧
|  | テスト仕様書 |  | 本多 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2
|  | レビュー |  | 本多 | 2025-09-29 | 2025-09-29
|  | テスト実施 |  | 本多 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2
ログイン/ログアウト
|  | テスト仕様書 |  | 平石 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 4
|  | レビュー |  | 平石 | 2025-09-29 | 2025-09-29
|  | テスト実施 |  | 平石 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 4
登録
|  | テスト仕様書 |  | 好井 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 4
|  | レビュー |  | 好井 | 2025-09-30 | 2025-09-30
|  | テスト実施 |  | 好井 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 4
編集
|  | テスト仕様書 |  | 佐原 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 4
|  | レビュー |  | 佐原 | 2025-09-30 | 2025-09-30
|  | テスト実施 |  | 佐原 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 4
削除
|  | テスト仕様書 |  | 本多 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2
|  | レビュー |  | 本多 | 2025-09-30 | 2025-09-30
|  | テスト実施 |  | 本多 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2
納品作業
| 納品 |  |  | 本多 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1

## フォーマット
■進捗管理表
タスク |  |  | 状況 | 担当者 | 予定 |  | 工数 |  | 進捗 (%) | 2025-05-01
[5 empty] | 開始日 | 完了日 | 予算 | 実績 |  | 2025-05-03 |  | 2025-05-04 |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-06 |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-08 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-10 |  | 2025-05-11 |  | 2025-05-12 |  | 2025-05-13 |  | 2025-05-14 |  | 2025-05-15 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-17 |  | 2025-05-18 |  | 2025-05-19 |  | 2025-05-20 |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-22 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-24 |  | 2025-05-25 |  | 2025-05-26 |  | 2025-05-27 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-29 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-31
[10 empty] | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土
[10 empty] | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
基本設計
ユースケース図
画面遷移図
詳細設計
一覧
画面設計書
詳細クラス図
ログイン/ログアウト
画面設計書
詳細クラス図
登録
画面設計書
詳細クラス図
編集
画面設計書
詳細クラス図
削除
画面設計書
詳細クラス図
実装
DB一覧
SQL/DB作成
一覧
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
ログイン/ログアウト
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
登録
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
編集
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
削除
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
単体テスト
一覧
JUnitテスト仕様書
テストコード
ログイン/ログアウト
JUnitテスト仕様書
テストコード
登録
JUnitテスト仕様書
テストコード
編集
JUnitテスト仕様書
テストコード
削除
JUnitテスト仕様書
テストコード
結合テスト
一覧
テスト仕様書
テスト実施
ログイン/ログアウト
テスト仕様書
テスト実施
登録
テスト仕様書
テスト実施
編集
テスト仕様書
テスト実施
削除
テスト仕様書
テスト実施
納品作業
納品

## サンプル
■進捗管理表
タスク |  |  | 状況 | 担当者 | 予定 |  | 工数 |  | 進捗 (%) | 2025-05-01
[5 empty] | 開始日 | 完了日 | 予算 | 実績 |  | 2025-05-03 |  | 2025-05-04 |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-06 |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-08 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-10 |  | 2025-05-11 |  | 2025-05-12 |  | 2025-05-13 |  | 2025-05-14 |  | 2025-05-15 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-17 |  | 2025-05-18 |  | 2025-05-19 |  | 2025-05-20 |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-22 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-24 |  | 2025-05-25 |  | 2025-05-26 |  | 2025-05-27 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-29 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-31
[10 empty] | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土
[10 empty] | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
基本設計
ユースケース図
画面遷移図
詳細設計
一覧
画面設計書
詳細クラス図
ログイン/ログアウト
画面設計書
詳細クラス図
登録
画面設計書
詳細クラス図
編集
画面設計書
詳細クラス図
削除
画面設計書
詳細クラス図
実装
DB一覧
SQL/DB作成
一覧
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
ログイン/ログアウト
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
登録
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
編集
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
削除
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
単体テスト
一覧
JUnitテスト仕様書
テストコード
ログイン/ログアウト
JUnitテスト仕様書
テストコード
登録
JUnitテスト仕様書
テストコード
編集
JUnitテスト仕様書
テストコード
削除
JUnitテスト仕様書
テストコード
結合テスト
一覧
テスト仕様書
テスト実施
ログイン/ログアウト
テスト仕様書
テスト実施
登録
テスト仕様書
テスト実施
編集
テスト仕様書
テスト実施
削除
テスト仕様書
テスト実施
納品作業
納品
上段 予定 下段 実績
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ